基本需求拆分：

1. 客⼾介⾯：

基本登入⾴⾯

輸入帳號密碼頁

首頁(2-3工作天)

最近兩周訂單資訊

訂貨系統(2-3工作天)

訂單下單功能

因為店家會有可能因為各種因素無法出貨等問題，新增訂 單應該會是一次可以新增多個產品，形成一個 單號，但是裡面的品項分開審核

訂貨紀錄(2-3工作天)

訂單歷史記錄查看

產品一覽(2-3工作天)

產品目錄查看

帳號設定(2-3工作天)

修改密碼

line帳號綁定

1. 後台管理介⾯：

管理員登入頁面

今日訂單(2-3工作天)

訂單即時監控

所有訂單(2-3工作天)

訂單管理功能

審核、修改

可以設定哪天關閉下單功能

客戶管理(3-5工作天)

新增刪除修改客戶

客戶內欄位需確認

客戶可見產品權限設置

產品管理(2-3工作天)

格

新增刪除修改產品

新增產品時要能夠可以選擇備貨天數及特殊訂單需 要直接人員確認跟客戶告知。

產品依照特殊要求新增多個品項，比如漂白水可能 就有一桶或是一車等。

人員管理(4-8工作天)

管理人員權限設置

核定訂單

修改訂單

開關下單日期

新增修改客戶

新增修改產品

新增修改操作人員

決定客戶能看到的產品

LOG儲存及查看

LOG設計:日期時間xxx，(新增、刪除、修改 )，某某東西

通知設定(2-4工作天)

LINE通知

要可以修改通知內容

要區分line應該通知誰

EMAIL通知

要可以修改通知內容

預估時間：

1. 基礎設置 (2-3工作天)：

專案環境建置

前後端框架設置

資料庫設計與連接

1. 前端開發 (4-5工作天)：

客⼾介⾯開發 (1.5-2工作天)

後台管理介⾯開發 (1.5-2工作天)

UI/UX優化

1. 後端開發 (3-4工作天)：

API開發 WebSocket設置

資料處理邏輯

1. 測試與調整 (2-4工作天)：

功能測試

效能優化

Bug修復

目前預估會給彥宣處理的但是他沒接我電話也沒回訊息待確認

亞馬遜建置，包含網址，完整架構，到可以運行

EMAIL串接問題

LOG功能

總預估時間：57個⼯作天